1. **प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कपिलवस्तु को स्वरुप र प्रकृति**

कृषि विकास रणनिति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्टमार्ग चित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था,बालि र बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण,प्रशोधन तथा बजारिकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच,स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व २०७३/०७४ देखी आ.व.२०८२/०८३ सम्म १० बर्ष अवधिको लागि लागु भएको छ । परियोजनाको कुल लागत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषि जन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ संचालन भएको यस परियोजनाको लक्ष्य समग्र मुल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकिकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरि राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने रहेको छ

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्ययान्वयन एकाइ, कपिलवस्तुको कार्य क्षेत्र विवरण

## कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रको विवरण (धान)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| आर्थिक बर्ष | गा.पा./न.पा. | वडाहरु |
| २०७८/०७९ | बाणगंगा नगरपालिका | १ देखि ११ नं. वडाहरु |
|  | कपिलबस्तु नगरपालिका | ७,८,९,१० र ११ |
|  | बुद्धभुमि नगरपालिका | १,२,३ र ४ |
|  | मायादेवि गाउँपालिका | १,२,३,४,५,६,७ र ८ |
|  | शुद्धोधन गाउँपालिका | १,२,३,४,५, र ६ |

## कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रको विवरण (तरकारी)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **आर्थिक बर्ष** | **गा.पा./न.पा.** | **वडाहरु** |
| २०७८/०७९ | कपिलबस्तु नगरपालिका | ३,४,५,६,७,८,९,१०,११ र १२ |
| मायादेवी गाउँपालिका | ५,६, र ७ |
| बुद्धभुमि नगरपालिका | १० नं. वडा |
|  | |  |

## कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रको विवरण (माछा)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **आर्थिक बर्ष** | **गा.पा./न.पा.** | **वडाहरु** |
| २०७८/०७९ | बाणगंगा नगरपालिका | १ देखि ११ नं. वडा |
| शिवराज नगरपालिका | १,२,३,४ र ६ |
| बुद्धभुमि नगरपालिका | १ देखि १० नं. वडा |
| महाराजगंज नगरपालिका | ११ नं. वडा मात्र |
|  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **बाली/वस्तुको नाम** | **क्षेत्रफल हे./संख्या** | **उत्पादन मे.ट.** | **उत्पादकत्व मे.ट./हे.** | **राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे.** | **कैफियत** |
| १ | धान | ५५०५.५ | २१४७१.४५ | ३.९ | ३.८ |  |
| २ | तरकारी | ८९७.५ | २६५२१.१२५ | २९.५५ | १४.०५ |  |
| ३ | माछा | २७४.०९७ जलाशय | ८७७.११ | ३.२ |  |  |

* **जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व**

## 2.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाइको काम,कर्तव्य र अधिकार

1. यस परियोजनाबाट संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्गन गर्ने ।
2. विभिन्न कृषक समूह/सहकारी/फर्महरुको सूचिकृत तथा अभिलेख राख्ने ।
3. कार्यक्रमहरुको सूचना प्रकाशन गरि स्विकृत कृषक समूह/सहकारी/फर्महरुको सम्झौता गरि अभिलेख राख्ने ।
4. चिठि पत्र दर्ता र चलानी गर्ने ।
5. प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने।
6. निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मुल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
7. कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने ।
8. बहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चता गर्ने ।
9. कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि कृषक समूह/सहकारी/फर्महरुको अनुगमन गरि भुक्तानी दिन कार्य गर्ने ।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कपिलवस्तुको स्विकृत विवरण र अभिलेख | | | | | | | |
| क्र.स. | पद | श्रेणी | सेवा | समूह | आ.व. २०७8/७9 मा स्वीकृत दरबन्दी | | कैफियत |
| पदपुर्ति | रिक्त |
| १ | वरिष्ठ कृषि अधिकृत, | रा प द्धि प्रा | नेपाल कृषि | समूहकृत नहुने | १ | 0 | स्थायी कर्मचारी |
| २ | कृषि अधिकृत | रा.प.तृ प्रा | नेपाल कृषि | समूहकृत नहुने | १ | 0 |
| ३ | प्राविधिक सहायक | रा.प.अन.प्र.प्रा | नेपाल कृषि | समूहकृत नहुने | १ | रिक्त |
| ४ | लेखापाल | रा.प.अन.प्रथम | नेपाल प्रशासन | लेखा | १ | 0 |
| ५ | कम्प्यूटर अपरेटर | रा.प.अन.प्रथम | नेपाल विविध | विविध | १ | ० |
| ६ | खरिदार | रा.प.अन.द्धितिय | नेपाल प्रशासन | सामान्य प्रशासन | १ | 0 |
| ७ | नायब प्राविधिक सहायक | रा.प.अन.द्धितिय | नेपाल कृषि | समूहकृत नहुने | ४ | ० | करार |
| ८ | हलुका सवारी चालक | श्रेणी विहिन |  |  | १ | ० |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | श्रेणी विहिन |  |  | २ | ० |
| १० | सरसफाइ कर्मचारी | श्रेणी विहिन |  |  | १ | ० |  |
|  |  | **जम्मा** |  |  | **१4** | **1** |  |

**४.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कपिलवस्तु बाट प्रदान गरिने सेवा ।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **प्रदान गरिने सेवा** | **आवश्यक पर्ने** |  |  | **जिम्मेवार अधिकार** | **गुनासो सुन्ने अधिकार** | **कैफियत** |
| **कागजात** | **समय** | **शुल्क** |
| १ | प्राविधिक सेवा टेवा | - | चालु आ.व.भित्र/आवश्यकता अनुसार | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत /प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | 100 प्रतिशत |
| २ | नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व.भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत /प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | रु तिन लाख प्रति हे.जलाशय क्षेत्रफलमा अनुदान |
| ३ | माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व.भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत / प्राविधिक सहायकरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | रु एक लाख प्रति हे.जलाशय क्षेत्रफलमा अनुदान |
| ४ | किसानका पोखरिमा ५० प्रतिशत अनुदानमा नस्ल माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि प्रदर्शन कार्यक्रम | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व.भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत तथा प्राविधिक सहायकरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ५० प्रतिशत अनुदान |
| ५ | भण्डारण,प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम |
| ६ | मसिना बासनादार तथा रैथाने जातका धान खेती विस्तार सहयोग कार्यक्रम | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ५० प्रतिशत अनुदान |
| 7 | चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ५० प्रतिशत अनुदान |
| 8 | धान विउ उत्पादन कार्यक्रम | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ५० प्रतिशत अनुदान |
| 9 | उत्पादन सामाग्री वितरण(पलाष्टिक,मल्च,ड्रिप सिचाइ,क्यारेट,काटुन,सुक्ष्म तत्व स्प्रे,स्टेकिङ्क नेट तथा डारी) | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ५० प्रतिशत अनुदान |
| 10 | तरकारी ब्लक उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम(तरकारी विकास कार्यक्रम) | - | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ५० प्रतिशत अनुदान |
| 11 | उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम |
| 12 | सिचाँइ पूर्वाधार निर्माण | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा ८५ प्रतिशत अनुदान |
| १३ | कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा 50 प्रतिशत अनुदान |
| १४ | कृषि यान्त्रिकरण सहयोग | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा 50 प्रतिशत अनुदान |
| १५ | चक्कलाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन निर्माण कार्यक्रम | सूचनामा माग भए बमोजिमका कागजातहरु | चालु आ.व. भित्र | नि:शुल्क | कृषि अधिकृत/प्राविधिक सहायकहरु | वरिष्ठ कृषि अधिकृत | बढिमा 50 प्रतिशत अनुदान |

**Help desk संचालन**

कार्यालयबाट प्रभावह हुने सेवा प्राप्तिको प्रकृया बारेमा कृषक सेवाग्राहीहरु लाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

**कार्यालयमा सूचना अधिकारिको व्यवस्था**

यस कार्यालयका कृषि अधिकृत श्री पशुपति सिंह लाई सूचना अधिकारी को रुपमा तोकिएको छ ।

**५. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ,परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा रहेको शाखा र जिमम्वार अधिकारी :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **शाखाको नाम** | **जिम्मेवार अधिकारी** | **सम्पर्क नं.** |
| १ | कार्यालय प्रमुखको कक्ष | सहसराम चौधरी (कुर्मी) | 9857052347 |
| २ | प्रविधि विस्तार शाखा | पशुपति सिंह | 9857054347 |
| कृष्ण प्रसाद खनाल | 9844822134 |
| ३ | आर्थिक प्रशासन लेखा शाखा | जागृति भट्ट | 076550347 |
| ४ | प्रशासन शाखा | सरस्वती पौड्याल | 076550347 |

**६.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि**

कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदमा रु १० को हुलाक टिकट टाँस गरि रित पूर्वक भरेको फारम र चाहिने आवश्यक कागजातहरु पेश गरेमा सोही दिन कार्य हुने ।

**७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारीको नाम:**

क) निर्णय गर्ने प्रकृया :परियोजना कार्यान्वयन म्यानुयल2077 अनुसार

ख) निर्णय गर्ने अधिकारी: सहसराम चौधरी (कुर्मी)

**८. निणर्य उपर उजुरि सुन्ने अधिकारी :- सहसराम चौधरी (कुर्मी)**

**९. सम्पादन गरेको कामको विवरण: (२०७९ बैशाख ०१ गते देखि २०७९ असार मसान्त सम्मको )**

**आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक अवधिका मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं | सम्पन्न क्रियाकलाप | प्राप्त उपलब्धी |
| १ | नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण | क्षेत्रफल बिस्तार भएको (४ हेक्टर) |
| २ | बसन्ते मकैको क्षेत्रफल विस्तार | क्षेत्रफल बिस्तार भएको (३०.३३ हेक्टर) |
| ३ | सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार | ६ वटा समूह/सहकारी/फर्महरु लाभान्वित भई करिब १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको |
| ४ | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | ४७ वटा समूह/सहकारी/फर्महरु लाभान्वित भएका |
| ५ | जिंक सल्फेट वितरण | धानमा लाग्ने खैरा रोग र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरण भएको |
| ६ | आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा | धान/तरकारी र माछामा लागेका रोग किराहरु रोकथाम साथै तिनले गर्नसक्ने ठूलो नोक्सानीलाई कम गर्न सफल (क्षति न्यूनिकरण भएको) |

**आ.व. ०७८/०७९ को वार्षिक अवधिमा मुख्य मुख्य उपलव्धिहरु**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं | सम्पन्न क्रियाकलाप | प्राप्त उपलब्धी |
| १ | कस्टम हायरिङ सेन्टर | २ वटा कृषि फर्मद्धारा आधुनिक कृषि यन्त्र/उपकरणको प्रयोग सुभारम्भ भएको |
| २ | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | ९४ वटा कृषि सहकारी/समूह/फर्म आदी लाभान्वित भएका |
| ३ | सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार | ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई हुनेगरि स्यालो टयुववेल र पक्की कूलो निर्माण भएको |
| ४ | भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना | १०० मे.टन. क्षमताको बीउ भण्डारण निर्माण सम्पन्न भएको |
| ५ | धान बीउ उत्पादन कार्यक्रम | ४२ हेक्टरमा धान बीउ उत्पादन सम्पन्न भएको |
| ६ | माछा पोखरी मर्मत सुधार सहयोग | २१.४७ हेक्टर पोखरी मर्मत सुधार सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न भएको |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं | सम्पन्न क्रियाकलाप | प्राप्त उपलब्धी |
| ७ | खाद्यान्न बाली क्षेत्रफल विस्तार | धान ५.५४ हे. र मकै ३०.३३ हे. क्षेत्र विस्तार भएको |
| ८ | तरकारीको क्षेत्रफल विस्तार | तरकारी ४७.५ हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार भएको |
| ९ | माछाको क्षेत्रफल विस्तार | १०.०९७ हेक्टर क्षेत्र विस्तार भएको |
| १० | तरकारी ब्लक उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम | ४ वटा समूह/सहकारी/फर्ममा २ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न |
| ११ | किसानको पोखरीमा ५०% अनुदानमा उन्नत नश्ल माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि प्रर्दशन कार्यक्रम | ४ वटा समूह/सहकारी/फर्ममा २.४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न |
| १२ | जिल्ला स्तर उन्नत प्रविधि, प्राथमिक प्रशोधन, पोष्ट हार्भेष्ट ब्यवस्थापन, कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम | ७९ जना कृषकहरुले धान/तरकारी र माछा सम्बन्धी तालिम लिई प्रशिक्षित भएका |

1. **आ.व.०७८/०७९ को आयात निर्यात को तथ्याँक**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **बाली/बस्तु** | **परिमाण मे.टन.** | **रकम रु. (हजारमा)** |
| १ | धान | १३५०७२ | ४४४७८००.५५२ |
| २ | तरकारी | ३७९८२.५१८ | ५१५६०९.६१५ |
| ३ | गहुँ | ३४२८९.४५५ | १२९६२७५.७७६ |
| ४ | चामल | १३४६४४ | १०८८७४५८.५९७ |
| ५ | आलु | ३६८६६.९२२ | १०४८२५१.९७२ |

श्रोतः कृषि क्वारेन्टाईन कार्यालय, कृष्णनगर, कपिलबस्तु

**ख) राजश्व विवरण (2079 बैशाख 01 गते देखि 2079 असार मसान्त सम्म)**

राजश्व जम्मा नभएको

**१०.कार्यालय प्रमुख,सुचना अधिकारी र लैङ्गिक सम्पर्क अधिकारीको नाम र पद:**

**क) कार्यालय प्रमुख:**

नाम: सहसराम चौधरी (कुर्मी)

पद: बरिष्ठ कृषि अधिकृत

**ख) सुचना अधिकारी :**

नाम: पशुपति सिंह

पद: कृषि अधिकृत

**11. ऐन,नियम,विनियमवाली निर्देशिकाको सूची :**

* परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल2077
* राष्टिय विउविजन निति 2056
* सिचाइ निति 2070
* कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन निति2071
* राष्टिय कृषि निति 2061
* राष्टिय खाद्यय स्वच्छता निति 2075
* खाद्य ऐन 2023
* विउविजन ऐन 2045
* खाद्य नियमावली 2027
* विउ विजन नियमावली 2069
* सिचाइ नियमावली 2056

**१२. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले आयोजना संचालन गरेको भए सो को विवरण**

|  |
| --- |
| * माग र सम्भावयताको आधारमा कृषकहरुवाट जनसहभागितामा डिप * बोरिंग निर्माण बाणगगा नगरपालिका वडा नं, 2 भाटा, कपिलबस्तु । |
| * हिउदे मकैको क्षेत्रफल बिस्तार |
| * चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार |
| * बसन्ते मकैको क्षेत्रफल विस्तार |
| * धान विउ उत्पादन कार्यक्रम |
| * मसिना धान प्रवर्धन कार्यक्रम |
| * भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना (अन्य सार्वजनीक निर्माण) |
| * स्थानीय तहको लागत सहभागितामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना |
| * तरकारी क्षेत्र विस्तार |
| * Cold Chamber सहितको संकलन केन्द्र निर्माण अनुदान (अन्य सार्वजनीक निर्माण) |
| * जिउँदो माछा विक्री केन्द्र स्थापना तथा संचालन पोष्ट हार्भेष्ट * सेन्टर स्थापना । |
| * मत्स्य पोखरी निर्माण |
| * सहकारी संजाल मार्फत कृषि उपजको बजारीकरण सहयोग (कृषि खेतीका साथै सिचाइ प्रयोजन र पशु चिकित्सा सामाग्री उपकरण तथा मेसिन औजार । |
| * जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग (कृषि खेतीका साथै सिचाइ प्रयोजन र पशु चिकित्सा सामाग्री उपकरण तथा मेसिन औजार । |
| * गत वर्ष विस्तार भएका क्षेत्र तथा नयाँ विस्तार हुने क्षेत्रमा सिचाइ पूर्वाधार निर्माण (सिंचाई प्रणालीको निर्माण |
| * चक्लाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन सचालनका लागी सहकारी र निजी क्षेत्रबाट माँग सकलन,सम्भाब्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोग । |
| * प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम * संचालन अनुदान |

**13. परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयको**

Web site: [www.kapilvastu.pmamp.gov.np](http://www.kapilvastu.pmamp.gov.np)

E-mail: pmamp.piu.kapilvastu@ gmail.com

ठेगाना: बाणगंगा नगरपालिका वार्ड नं.४ दरखास्त कपिलवस्तु

**14. परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कपिलवस्तु ले संचालन गरेको कार्यक्रम र सो प्रगति प्रतिवेदन**

**चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको भारित प्रगति विवरण (आ.व. ०७८/०७९)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| रु हजारमा | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु** | **वार्षिक लक्ष्य** | | | | | **चौथो त्रैमासिक लक्ष्य** | | | | | **चौथो त्रैमासिक** | | | **वार्षिक** | |
| **परिमाण** | | **भार** | | **बजेट** | **परिमाण** | | **भार** | | **बजेट** | **भारित प्रगति** | | | **भारित प्रगति** | |
| पूँजीगत तर्फ | २ | | 0.६३ | | ३०० | ० | | ० | | ० | ० | | | १०० | |
| चालू तर्फ | ७४२०.४८ | | ९९.४२ | | ४६८९४ | ११२२ | | ३०.९६ | | १४६१० | ३०.१४७ (९७.३८३%) | | | ९३.७६ (९७.१८%) | |
| **जम्मा** | **७४२२.४८** | | **१००.००** | | **४७१९४** | **११२२** | | **३०.९६** | | **१४६१०** | **३०.१४७ (९७.३८३%)** | | | **९४.४० (९७.८०%)** | |
| **वित्तिय प्रगति विवरण (आ.व.०७८/०७९) (रु.हजारमा)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु | | वार्षिक विनियोजन | | चौथो त्रैमासिक विनियोजन | | | चौथो त्रैमासिक खर्च | | चौथो त्रैमासिक खर्चको प्रतिशत | | | वार्षिक खर्च | खर्चको प्रतिशत | | | |
| पूँजीगत तर्फ | | ३०० | | ० | | | ० | | ० | | | २९०.५२७ | ९६.८४ | | | |
| चालू तर्फ | | ४६८९४ | | १४६१० | | | २९३०३.४३९ | | १९९.८३५ | | | ३८१५९.८४९ | ८१.३७ | | | |
| **जम्मा** | | **४७१९४** | | **१४६१०** | | | **२९३०३.४३९** | | **१९९.८३५** | | | **३८४५०.३७६** | **८१.४७२** | | | |

**१५. कार्यालयले बर्गिकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधी**

* नतोकिएको

**१६. कार्यालयमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सुचना दिएको निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विवरण**

* नपरेको

**17. कार्यलयका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरण**

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयको website: [www.kapilvastu.pmamp.gov.np](http://www.kapilvastu.pmamp.gov.np) मा नियमित रुपमा सूचनाहरु सार्वजनिक हुने गरेको,नागरिक वडापत्र,एकिकृत नागरिक वडापत्र साथै आवश्यकता अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति,स्थानिय तहहरुमा समेत प्रकाशन हुन सक्ने ।

**तयार गर्ने कार्यालयको छाप प्रमाणित गर्ने**

पशुपति सिंह सहसराम चौधरी (कुर्मी)

कृषि अधिकृत बरिष्ठ कृषि अधिकृत